ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс услуг по осуществлению управления проектом и осуществления 
технического надзора на объекте строительства

| № | Наименование требований и определений | Требования, предъявляемые к участникам и определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень работ, услуг и их объёмы (количество), требуемые от Участника (Исполнителя) с учётом реальных потребностей заказчика | Комплекс услуг по осуществлению управления проектом и осуществления технического надзора на объекте «Строительство современного комплекса зданий на территории Яшнабадского ЦБУ «O’ZSANOATQURILISHBANK». |
| 2 | Цели использования выполняемых работ (оказываемых услуг) | В связи с застройкой в городе Ташкенте нового современного комплекса на территории Яшнабадского ЦБУ «O’ZSANOATQURILISHBANK» и повышением привлекательности для международных, иностранных и отечественных финансовых структур и инвесторов принято решение Банка о строительстве данного комплекса. Привлечением организации по выполнению комплекса услуг по осуществлению управления проектом и осуществления технического надзора на объекте строительства будет достигнуто: - оптимизация сроков и затрат по осуществлению данного проекта; - контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ; - квалифицированный подход к поставленным задачам и принятия по ним соответствующего решения; - качественное исполнение функции управления проектом и технического надзора, включая выполнения всего комплекса работ по осуществлению контроля начиная с организации начала строительства, предпроектных и проектных работ и заканчивая введением объекта в эксплуатацию. При реализации проекта необходимо обеспечить соответствие высоким стандартам местного и мирового уровня, применение передовых технологий по повышению энерго- и водоэффективности, а также требований стандарта зеленого строительства. |
| 3 | Основание для реализации проекта | Решение правления Банка за № 663 от 20.11.2024 года. |
| 4 | Источники финансирования | Собственные средства банка |
| 5 | Место выполнения работ (оказания услуг) | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Тараккиёт, 69 |
| 6 | Требования, к участнику исходя из сложности выполняемых работ (оказываемых услуг) | Участник (в своем лице, или в лице дочерних компаний) должен отвечать следующим требованиям: - международный опыт выполнения аналогичных работ с использованием каких-либо из стандартов EN, CIBSE, ASHRAE, BSRIA, NFPA, BREEAM, LEED. - опыт выполнения аналогичных работ по на территории Республики Узбекистан; - положительный опыт работы с международными компаниями с мировым именем; - руководствоваться действующими местными и международными нормативными документами в области строительства; - иметь в составе специалистов следующего направления: руководителя проекта, специалистов по закупкам, договорам, документообороту, проектного и технического менеджера, инженера строителя, проектировщика инженерных систем, менеджеров по строительству, контролю и качеству, архитектора, инженера по фасадным работам, менеджера по ТБ и ОТ, геодезиста, главного инженера-электрика и механика, инженера по слаботочным системам, инженера по контролю за пусконаладочными работами и комплексным испытаниям, менеджера по планированию и стоимости работ, инженера сметчика и планировщика, юриста, а также достаточное количество квалифицированных сотрудников, необходимых для осуществления предусмотренных контрактом услуг, включая сотрудников по смежным специальностям и по консультациям согласно стандартам зеленого строительства. |
| 7 | Срок (период) начала и завершения выполнения работ (оказания услуг) исполнителем | Начала и завершение оказания услуг (выполнения работ) - 2025-2028 г.г. |
| 8 | Требования к выполнению работ (оказанию услуг) и их результатов | Выполнение работ (оказание услуг) по содействию в управлении проектом и осуществления технического надзора на объекте строительства вышеуказанного объекта должно включать: - Содействие при разработке ТЭО - Сбор необходимой информации - Координация работы по разработке ТЭО - Участие совместно с заказчиком на встречах и обсуждениях при разработке ТЭО - Анализ результатов и отчётов - Содействие в управлении проектированием - Координация процесса разработки предпроектной и проектной документации - Участие совместно с заказчиком в разработке задания на проектирование - Проверка и анализ задания на проектирование - Распределение ответственности - Контроль сроков проектирования - Предоставление проекта/частей проекта на согласование заказчику - Анализ чертежей и спецификаций - Консультирование заказчика о целесообразности и экономической выгоде внесения изменений в проект - Контроль над выявленными замечаниями при проектировании - Подготовка отчётов заказчику о статусе процесса проектирования - Содействие в управлении графиком - Контроль над соблюдением принятых графиков работ подрядчиками - Корректировки графиков производства работ в соответствии с текущей ситуацией на объекте - Предоставление отчётности заказчику по соблюдению графика строительства, промежуточных сроков окончания работ и процентного отношения завершения работ. - Содействие в управлении тендерного процесса (при необходимости) - Организация проведения тендера - Выбор потенциальных поставщиков работ (услуг) и материалов - Помощь при подготовке Технического Задания - Анализ поступивших заявок на участие в тендере - Определение наиболее квалифицированных, качественных и экономически выгодных поставщиков работ (услуг) - Подготовка отчёта для заказчика по участникам тендера - Проверка всех тендерных документов и спецификаций - Участие на переговорах, проводимых между заказчиком и подрядчиком. - Помощь в управлении закупками - Определение материалов и работ, необходимых для закупки - Определение срока и периода поставки материалов - Согласование оплаты с поставщиками - Контроль над надлежащим исполнением условий поставки - Анализ и информирование заказчика о возможных срывах по важным поставкам материалов/оборудования, которые могут стать причиной задержки реализации проекта - Содействие в управлении ОТ и ТБ - Контроль над соблюдением требований ОТ и ТБ - Систематические инспекции на площадке строительства - Помощь в управлении рисками - Выявление потенциальных рисков, которые может понести заказчик - Определение мер по предотвращению, снижению рисков - Контроль и управление рисками - Снижение экономического воздействия возникших рисков - Контроль над затратами и платежами. - Контроль финансовых затрат по проекту - Контроль соответствия затрат бюджету проекта - Анализ стоимости работ (услуг) и материалов - Проверка стоимости работ, материалов, оборудования, мебели, инвентарей - Согласование платежей по работам (услугам) и материалам - Проверка ведомости объёмов работ - Анализ графиков платежей - Подготовка отчётов для заказчика о состоянии бюджета проекта - Контроль и согласование изменений в проекте, повлиявших на бюджет его реализации - Выдача рекомендаций по возникшим отклонениям в бюджете - Учёт, ведение документации по возникшим изменениям - Ведение реестра платежей - Согласование актов на оплату подрядчиков - Проверка актов выполненных работ и документов, предъявленных на оплату подрядной организацией - Координация расходов бюджета проекта для своевременной оплаты, без увеличения общей стоимости проекта. Содействие в управлении контрактами - Контроль и анализ всей предоставленной информации по контрактам с подрядчиками/поставщиками - Консультирование заказчика по условиям контракта на строительные работы - Рассмотрение требований подрядчика в соответствии с условиями контракта - Проверка ведомости работ по контрактам - Анализ действующих контрактов Информирование по возможным задержкам или финансовым трудностям - Представление заказчика на встречах с подрядчиками/субподрядчиками. - Управление строительством - Ежедневный непрерывный контроль за строительством - Обеспечение информирования подрядчиков по срокам работ (услуг), графику работ (услуг), методам производства работ (услуг) - Контроль над соблюдением подрядчиком требований по технике безопасности на Объекте - Осуществление мониторинга и анализа процесса управления проектной документации и технических спецификаций на основе контрактов с подрядчиками и консультантами - Отслеживание состояния проектно-сметной документации - Управление процессом подготовки отчётов о несоответствиях и контроля над их состоянием - Осуществление контроля над подготовкой процедур по приёмке-сдаче проекта уполномоченным представителям заказчика и контроль над соответствием работ (услуг) требованиям, утвержденной ПСД и спецификациям - Контроль соответствия качества подрядчика международным стандартам. - Содействие в процессе мобилизации и логистики по объекту - Содействие в разработке Основного плана мобилизации на объекте для отражения требований подрядчика и консультанта в течение всего проекта до завершения работ (работ) - Проведение анализа логистических, мобилизационных планов и графиков подрядчика - Мониторинг и анализ системы безопасности Объекта в рамках плана. - Содействие в контроле качества - Мониторинг и контроль качества выполненных работ (услуг) на объекте - Выявление несоответствий и контроль их устранения - Подготовка еженедельных и ежемесячных отчётов о мерах по обеспечению качества - Обеспечение проверки внутренних систем контроля качества подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков и т. д.) - Осуществление контроля над соответствием технических спецификаций материалов и оборудования, используемых в строительстве (строительство, отделка, электроустановка, сантехническое оборудование, пожарная защита, КИПиА и т.д.), а также предоставление отчётов по ним - Обеспечение проведения необходимых испытаний и проверок в соответствии с описаниями в методологии процедур выполнения, контроля и отчётности - Оценка предложений по контролю качества, предлагаемых исполнителями работ (услуг) - Организация встреч по вопросам обеспечения качества работ (услуг) на Объекте - Освидетельствование пусконаладочных испытаний систем - Подготовка завершающего отчёта по окончанию работ (услуг). - Испытания и ввод в эксплуатацию. Содействие в передаче объекта - Определение систем и оборудования, подверженного испытанию - Помощь в разработке графика производства испытаний - Контроль над соблюдением процедур испытаний - Контроль над полнотой и качеством испытаний - Рекомендации по методам проведения испытаний - Выдача рекомендаций по выявленным несоответствиям при проведении испытаний - Отчёт по результатам испытаний - Подготовка перечня, проведенных испытаний - Помощь в подготовке всех необходимых актов и согласований по результатам испытаний - Содействие по вводу объекта в эксплуатацию и требование от подрядной организации действовать эффективнее в этом направлении - Проектные совещания, отчетность и контроль документов на этапах проектирования и строительства - Проведение совместных совещаний на различных стадиях проекта с представителями заказчика, подрядчика, проектировщика и т.д. - Ежемесячные совещания по ключевым моментам реализации проекта - Совещания по вопросам охраны и технике безопасности труда - Совещания по финансовым вопросам и бюджету реализации проекта - Вводные совещания с новыми участниками проекта (подрядчики, субподрядчики, поставщики). - Организация работ по проведению презентационных мероприятий по результатам мониторинга реализации проекта (при необходимости). - Другие функции на всех этапах проектирования и строительства - Проведение совместных совещаний по ускорению процессов, улучшению качества работ и решению срочных вопросов, появившихся на различных стадиях проекта с представителями заказчика, подрядчика, проектировщика и т.д. - Подготовка и выдача объяснений и ответов на запросы (претензии) различных компетентных, правоохранительных органов, судов, возникших в рамках деятельности Участника по данному объекту (в необходимых случаях участие в дискуссиях, действиях, процессах и т.п.) - Участвовать во всех процессах на различных стадиях проекта по запросу Заказчика, не отложив это из-за занятости специалистов Участника на других объектов, не относящихся к Заказчику - Другие законные функции, направленные на улучшение хода реализации данного проекта - Консультирование и оценочные услуги по сертификации BREEAM International New Construction. - Консультирование заказчика по требованиям стандарта BREEAM - Построение технической стратегии по сертификации объекта согласно желаемого уровня заказчика - Предоставление необходимой документации для экспертизы BREEAM - Внедрение стандарта BREEAM в проектной и рабочей документации и в процессе строительства - Контроль соответствия процесса проектирования и строительства требованиям целевых критериев стандарта BREEAM - Контроль соответствия технической спецификации объекта требованиям стандарта. *по данному проекту количество привлекаемых специалистов из стран Европы, Северной Америки или Турции, имеющих соответствующий опыт в реализации аналогичных по сложности проектов, должно быть не менее 25% от общего числа привлекаемых специалистов. |
| 9 | Порядок сдачи-приёмки результатов работ (услуг) | Со стороны Заказчика в течении 15 дней рассматривается представленная Исполнителем отчётная документация по выполненным работам (оказанным услугам). Замечания, выявленные по результатам рассмотрения, направляются Исполнителю на доработку. |
| 10 | Требования сдачи-приёмки технических и иных документов по результатам работ (услуг) Заказчику | После завершения строительства объекта Заказчику предоставляется документация в соответствии с требованиями действующих на тот момент нормативных актов, а также представляется отчётная документация по оказанным комплексным услугам согласно заключенного контракта. |
| 11 | Базис оказания услуг | Услуги Исполнителем оказываются на основании заключенного между Заказчиком и Исполнителем договора на оказание услуг |
| 12 | Требования к техническому обучению исполнителем персонала Заказчика по результатам выполненных работ | По данному объекту не требуется. |
| 13 | Требования к объёму гарантий качества работ (услуг), минимально приемлемые для Заказчика, либо четко установленные обязанности Исполнителя в гарантийный период. | Исполнитель несёт всю ответственность по выполненным работам (оказанным услугам). В случае выявления в течение 12 месяцев замечаний по выполненным работам (оказанным услугам), со стороны Исполнителя и за его счёт принимаются все меры по устранению выявленных замечаний. |
| 14 | Требования к срокам гарантий качества по результатам работ (услуг) | Гарантийный период по выполненным работам (оказанным услугам) устанавливается в течении 24 месяцев после даты утверждения акта Госкомиссии о приёмке объекта в эксплуатацию (получения разрешению на использование объекта). |
| 15 | Требования к страхованию профессиональной ответственности | Профессиональная ответственность исполнителя подлежит страхованию на сумму всех выплат, по контракту с Заказчиком. |
| 16 | Требования к подсудности | Все споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, передаются в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты и подлежат окончательному разрешению в соответствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты ICC (International Chamber of Commerce). Место Арбитража – Ташкент, Республика Узбекистан. Язык разбирательства – русский. Количество арбитров – 3. Применимым правом к контракту и арбитражному соглашению будет законодательство Узбекистана. |
| 17 | Условия и форма передачи Заказчику исполнительных и иных документов по данному проекту со стороны Исполнителя по завершению выполнения работ (оказания услуг). | Исполнитель обязуется предоставить всю техническую, исполнительную и иную документацию с приложением всех основополагающих и подтверждающих документов Заказчику в течении одного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию (получения разрешения на использование объекта) в бумажном виде и в электронном носителе. |
| 18 | Предварительные показатели (параметры) объекта строительства по первоначальной концепции | Общая земельная площадь – 5 000 м2 Состав комплекса: торговый комплекс, бизнес-центр, жилой комплекс, подземная автостоянка, детская и спортивная площадки Этажность и площадь зданий и территорий: торговый комплекс – 5 этажей (12 344 м2) бизнес-центр – 5 этажей (4 540 м2) жилой комплекс – 19 этажей (12 638 м2) подземная парковка на 294 мест – минус 3 этажа (10 668 м2) детская и спортивная площадки – 500 м2 Общая высота - 104 метра |